INFORME DE AVANCE – Julio de 2019

1 – ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO

Espacio de Articulación

- Conformación de la Mesa de Redes

- 26 reuniones de la Mesa

- Equipo de gestión (6 personas, 2 tiempo completo y 4 tiempo parcial)

Fortalecimiento de las Redes

- 2017: 5 de las 6 Redes realizaron sus actividades en el marco del Proyecto

- 2018: 6 proyectos realizados

- 2019: 4 proyectos en marcha

(capacitación a asociados, articulación e incidencia, C20, ODS, etc.)

Encuentros Regionales

Temas:

- Incidencia en Políticas Públicas

- Articulación Público Privada

- Marco Regulatorio para OSCs en las provincias

- Trabajo en Red

Encuentros Regionales 2018

- Salta, La Plata, Neuquén y Córdoba

- 580 personas, 354 organizaciones

- Participaron también: un gobernador, dos vice gobernadores, varios legisladores nacionales y provinciales, funcionarios municipales, etc (20 en total). Empresarios y representantes de cámaras

- Prensa local, muy buena repercusión

- Se iniciaron diálogos intersectoriales y trabajos de incidencia

Encuentros Regionales 2019

- Realizados: Posadas, Corrientes

- Pendientes: Bragado y Mendoza

2 – INCIDENCIA

Marco Regulatorio

- Conformación de la Mesa de Trabajo: 14 especialistas colaborando, la mayoría ad honorem

- Coordinación rentada: Dra. Laura Taffetani

- + 40 reuniones generales o parciales

Marco Regulatorio – Realizado (documentos producidos)

- Agenda de Acuerdos

- Reforma Código Civil y Comercial de la Nación – ante proyecto de Ley

- Propuesta reglamentación a la Inspección General de Justicia

- Acuerdo con ICNL sobre AL y FT / GAFFI – recomendación al G20

Marco Regulatorio – en marcha

- Marco Impositivo / AFIP

  - propuesta de trabajo en elaboración

  - participación en propuesta a UIF, con el consorcio Gecik - Pellón

- Tarifas de Servicios Públicos.

Encuesta, reuniones con Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor y funcionarios relacionados al tema. Elaboración de propuesta de cumplimiento de Ley 27.218   Reunión ampliada con otras redes

- Reglamentaciones provinciales - ICNL

Relevamiento en 15 provincias, de mayo a noviembre ´19; sistematización de datos; elaboración de propuestas de sistema de trámites simplificados; presentación a funcionarios.

- Marco Laboral – 3 propuestas de figuras o encuadres de la relación laboral en elaboración; en conjunto con Cáritas, Interredes y Red Sur.

3 – COMUNICACIÓN / VISIBILIDAD

- Definición e imagen institucional

- Página WEB, redes, newsletters

- Prensa local en los Encuentros

- 1800 contactos